แผนดำเนินงานโครงการจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

15 ธันวาคม 2554

ที่มาของโครงการจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

จากแนวคิดในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ซึ่งกำหนดให้มีห้องจดหมายเหตุที่ชั้น12 ของอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และเนื่องจากสถาบันฯได้ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548    จึงมีเอกสารสำคัญและวัตถุที่มีคุณค่าสะสมเป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับ สมควรให้มีนโยบายในการบริหารจัดการเอกสารและวัตถุด้วยเกณฑ์จดหมายเหตุอย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลความรู้ของสถาบันฯมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ศูนย์การเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำร่างโครงการจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หลักการและเหตุผลของโครงการจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2548 โดยมูลนิธิจุฬาภรณ์เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ดำเนินการด้วยความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานเงินจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ในการสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ นอกจากการได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ พิษวิทยา และการจัดการสารเคมีเป็นพิษ และทุนการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (อ้างอิง: บทความพิเศษ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดย รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ วารสารวิทยาศาสตร์ (2554) หน้า 43-44 )

เอกสารของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานทุกแห่งภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ จำเป็นที่จะต้องเก็บตลอดไปไม่สามารถทำลายได้ ด้วยมีความสำคัญต่อประวัติพัฒนาการของ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ อันเป็นผลเนื่องมาจากพระดำริของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอบเขตและวัตถุประสงค์

เอกสารของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ทั้งหมดเป็นเอกสารที่ยังคงอยู่ในกระแสการใช้งาน เพราะสถาบันฯมีอายุต่ำกว่า 10 ปี แต่มีความจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบเพื่อเป็นประวัติของหน่วยงาน ในฐานะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ และดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการสนองพระกรณียกิจของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการที่ทรงพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงของประเทศ

เอกสารที่สมควรดำเนินการจัดเก็บ

- เอกสารการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

- เอกสารเกี่ยวกับผู้มีอุปการคุณ ประวัติและเกียรติคุณของผู้บริหารและคณาจารย์ และทำเนียบนักศึกษา

- เอกสารและรูปภาพ เกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่

- เอกสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับสถาบันอื่นๆภายในและภายนอกประเทศ

- เอกสารที่แสดงผลงานวิชาการของสถาบันฯ

- เอกสารดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดีย สื่อบันทึกคำบรรยายวิชาในชั้นเรียน สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- สถาบันฯมีแนวทางดำเนินงานบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันฯอย่างเป็นระบบมาตรฐาน สากล

- สถาบันฯมีระบบจัดเก็บเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุที่สามารถระบุแหล่งจัดเก็บและนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางและระยะเวลาดำเนินงาน

- ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดเชิญประชุม 1 ครั้ง ประมาณเดือนมีนาคม 2555 เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน เข้าประชุมให้คำปรึกษาและแนวทางดำเนินงาน ได้แก่ นางพิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ   หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางเบญจมาศ ตันตยาภรณ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย

- จัดการประชุมสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ สำหรับบุคลากรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ (1 ครั้ง ระหว่าง เมษายน – พฤษภาคม 2555)

- เสนอตั้งคณะทำงานร่างข้อเสนอโครงการฯเพื่อผู้บริหารสถาบันฯพิจารณา โดยคณะทำงานและที่ปรึกษา มีจำนวนไม่เกิน 5 คน และมีเวลาทำงาน 6 เดือน

- ภารกิจของคณะทำงานประกอบด้วย การพิจารณายกร่างข้อเสนอโครงการฯ ในประเด็นต่อไปนี้

  - การกำหนดนโยบายและขอบเขตโครงการฯ

  - แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุสถาบันฯ

  - มาตรฐานวิชาการการจัดระบบหมวดวิชาและวัตถุจดหมายเหตุ

  - เกณฑ์การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ

  - แนวทางประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ

  - แนวทางการจำหน่ายเอกสาร ทำลายเอกสาร

  - คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพจดหมายเหตุ

  - แนวทางจัดสถานที่ รูปแบบการจัดเก็บเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ

  - การจัดการฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล

  - การศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษาและโครงการต้นแบบของสถาบันต่างๆ